## Ark1
Fremdriftsplan v 1.0
| 2013-01-07 | [12 empty] | 2013-05-20
|  | Januar |  |  | Februar |  |  | Mars |  |  | April |  | Mai
| Sprint 0 (7.jan-11.jan) |  |  | Sprint 1 (15.jan-31.jan) |  |  | Sprint 2 (5.feb-22.feb) |  |  | Sprint 3 (26-feb - 21.mar) |  | Sprint 4 ( | Sprint 5
| Utarbeide gruppekontrakt |  | Kundemøte |  |  | Kundemøte | [5 empty] | Kundemøte | Kundemøte
| Møte med oppdragsgiver |  | Sprint planning + backlog |  |  | Sprint planning + backlog |  |  | Sprint planning + backlog |  |  | Sprint planning | Sprint planning
| Utarbeide fremdriftsplan |  | Sprint review + retrospect |  |  | Sprint review + retrospect |  |  | Sprint review + retrospect |  |  | Sprint review | Sprint review
| Utarbeide risikoanalyse |  | Starte utvikling av CMS |  |  |  | Sprint Retrospect |  | Utvikling av CMS |  |  | Ferdigstille CMS | Utarbeide rapport
| Utarbeide prosjektbeskrivelse |  | Starte utvikling av tidslinje |  |  | Utvikling av tidslinje |  |  | Utvikling av tidslinje |  |  | Ferdigstille tidslinje
| Møte med intern veileder |  | Utvilke database |  |  | Utvikling av CMS |  |  | Utarbeide 1. utkast av rapport |  |  | Utarbeide brukerveiledning
| Kundemøte m/oppdragsgiver |  | Dokumentering av metoder og prosess |  |  | Dokumentering |  |  | API testing/implementering |  |  | Akseptansetest
| Forberede utviklingsstart |  | Oppdatere prosjektbeskrivelsen |  |  | Use case beskrivelse og diagram v 2.0 |  |  | Planlegge testing |  |  | Brukertesting
| Gjøre oss kjent med arbeidsplass |  | Skissering og mockup (CMS/tidslinje) | [5 empty] | Sammenkobling av produktet (cms og tidslinje) |  |  | Usability
| Oppsett av verktøy |  | Use case beskrivelser og diagram
Sprint Retrospect
* Starte med dokumentering på slutten av sprint 5. Det tekniske skal fryses etter sprint 5, deretter kun fokuserig på dokumentering