## Ark1
Fremdriftsplan v 1.0
| 2013-01-07 | [12 empty] | 2013-05-20
|  | Januar |  |  | Februar |  |  | Mars |  |  | April |  | Mai
|  | Sprint 0 |  | Sprint 1 |  |  | Sprint 2 |  |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 | Sprint 5
| Utarbeide gruppekontrakt |  | Kundemøte |  |  | Kundemøte |  |  | Kundemøte |  |  | Kundemøte | Kundemøte
| Møte med oppdragsgiver |  | Sprint planning |  |  | Sprint planning |  |  | Sprint planning |  |  | Sprint planning | Sprint planning
| Utarbeide fremdriftsplan |  | Sprint review |  |  | Sprint review |  |  | Sprint review |  |  | Sprint review | Sprint review
| Utarbeide risikoanalyse |  | Starte utvikling av CMS |  |  | Utvikling av CMS |  |  | Utvikling av CMS |  |  | Ferdigstille CMS | Utarbeide rapport
| Utarbeide prosjektbeskrivelse |  | Starte utvikling av tidslinje |  |  | Utvikling av tidslinje |  |  | Utvikling av tidslinje |  |  | Ferdigstille tidslinje
| Møte med intern veileder |  | Utvilke database | [5 empty] | Utarbeide 1. utkast av rapport |  |  | Utarbeide brukerveiledning
| Kundemøte |  | Dokumentering av metoder og prosess | [5 empty] | Brukertesting
| Forberede utviklingsstart |  | Oppdatere prosjektbeskrivelsen | [5 empty] | Akseptansetest
| Gjøre oss kjent med arbeidsplass |  | Skissering og mockup (CMS/tidslinje) | [5 empty] | Usability
Oppsett av verktøy